## HP Label List
[24 empty] | 完成进度 | Open | On-going | Close
[24 empty] | 检查结果 | PASS | Fail
Process | Item | Label Type | Template name | i-MES Station Name （对应业务功能i-MES Name) | Template Input Parameter | print type | Reprint管控 | Remark | IE 制作模板 Owner | 模板编辑 需求SQL变量 | 模板制作 Due day | 模板制作 进度 | SQL撰写owner | SQL撰写 Due day | SQL撰写 进度 | Template 检查结果 （以IE检查为主） | FIS Check PIC | 参数 Review 结果 | IMES测试界面 | IE Label 调试PIC | Due day | 调试进度&结果 | Remark
PCA | 1 | DK_MB_Label | DK_MB_Label | MB Label Print | @BegNo @EndNo | Template | Y |  | Leo | MB/line / Date/time | 2012-06-05 | Open | 高松 | 2012-06-06 | Open
PCA | 2 | DK_ECR_Label | DK_ECR_Label | ICT Input | @MBSno | Template | Y |  | Leo | MB /ECR /Time | 2012-06-05 | Open | 孙旭耀 | 2012-06-06 | Open
FA | 1 | DK_Travel_Card | DK_Travel_Card | ProdId Print | @BegNo @EndNo | Template | Y |  | Leo | Line /Family /Shipdate /model/prodid/Date time | 2012-06-06 | Open | Abe | 2012-06-08 | Open
FA | 2 | DK_SN_Label | DK_SN_Label | Generate CustSN | @sn | Template | Y | 选择Dock 12时，使用该模板 | Leo | SN /PN/ product/warranty | 2012-06-06 | Open | 王红 | 2012-06-08 | Open
FA | 3 | DK_SN_Label_1 | DK_SN_Label_1 | Generate CustSN | @sn | Template | Y | 选择Dock 09时，使用该模板
FA | 4 | DK_SN_Label_2 | DK_SN_Label_2 | Generate CustSN | @sn | Template | Y | 选择S Series时，使用该模板
FA | 5 | Off Line | Off Line Label | Offline Label Print |  | bat | N | 不需要LabelType |  |  | 2012-06-06 | Open | - | 2012-06-08 | Open
PAK | 1 | DK_COO_Label | DK_COO_Label | COO Label | @ProductId | Template | Y |  | Leo | product/ sn/ pn/ upc /model/ po/ rev | 2012-06-11 | Open | 邵荣华 | 2012-06-12 | Open
PAK | 2 | Price Label | DK_Price_Label | COO Label | @ProductId | Template | Y |  |  | EDITS (PDF模板) | 2012-06-11 | Open | 王红 | 2012-06-12 | Open
PAK | 3 | DK_REV_Label | DK_REV_Label | REV Label Print | @Family @Dcode | Template | N |  | Leo | DateCode/REV | 2012-06-11 | Open | 武春翠 | 2012-06-12 | Open
PAK | 4 | DK_Carton_Label | DK_Carton_Label | Combine Po In Carton | @CartonNo | Template | Y |  | Leo | PN/QTY/Product/UPC/JAN/ SN/CN/MODEL /REV/Pallet/ | 2012-06-11 | Open | 贺家有 | 2012-06-12 | Open
PAK | 5 | DK_Shipto_Label | DK_Shipto_Label | ShiptoLabel Print | @CustomerSN | Template | Y |  | Leo | ShipWay,Country,ShiptoId,Customer,Adr1,Adr2,Adr3,Adr4,City,State,Postal,CustPo,SO,Carrie,PoNo,PLT,MPLOC,SNO,ShipDate,PLTQTY, | 2012-06-11 | Open | 贺家有 | 2012-06-12 | Open
PAK | 6 | DK_Pallet_Label | DK_Pallet_Label | Pallet Data Verify | @Pallet | Template | Y |  | Leo | Pallet No. /PN/SN | 2012-06-11 | Open | 张生菊 | 2012-06-12 | Open
PAK | 7 | DK_Pallet_Weight | DK_Pallet_Weight | Pallet Weight | @Pallet | Template | Y |  | Leo | Pallet No./Weight/Shipment | 2012-06-11 | Open | Benson | 2012-06-12 | Open
PAK | 8 | DK_Pallet_Label_2 | DK_Pallet_Label_2 | Pallet Data Verify | @Pallet | Template | Y | 张迎力5.30增加 | Leo | Pallet No. /PN/Carrier/Air Waybill/ Pack ID/Qty | 2012-06-11 | Open |  |  | Open
PAK | 9 | DK_Shipto_Label_FRU | DK_Shipto_Label_FRU | PoData to IMES | @Delivery,@Pallet,@Qty | Template | 无Reprint | 张迎力7.11增加
PAK | 10 | DK_Carton_FRU | DK_Carton_FRU | FRU Carton Label | @Model, @Qty | Template | 无Reprint | 张迎力7.24增加
PAK | 11 | DK_JAN_Label | DK_JAN_Label | Japan Label | @ProductId | Template | 无Reprint | 张迎力8.1增加 | Leo | product/ sn/ pn/ upc /model/ po/ rev | 2012-06-11 | Open