## Slide 1
工时效率系统专案
Oct. 29 , 2015

## Slide 2: 工時效率系統
Plan: 2015/12/30完成
Status: on-going
專案投入：上海OA人力(3個月),重慶FIS/IE等人力(3個月)/SQL軟體版權費用28,549 RMB
現狀問題：
  效率报表原始數據失真
  效率計算結果與實際生产狀況不符
  效率报表滯後24H，无法及时反应生产问题
  效率报表产能/工时损失不准确
目標效益：
  效率以線別by小時計算效率&UPH达成率，可实时监督产线生产状况
  可量化產線損失工時，分析损失真因
  可Alarm產線停線狀況，實時追蹤異常問題，提升异常解决速率
  可預算產線生產完成時間，為富餘工時的安排提供參考
  可追踪产线实际人力用量，监管富余人力工时

## Slide 3: 专案需求规划
模块 | 规划要求 | 作用
效率管控 | 效率计算频率：1H/次.线 | 实时管控产线效率状况、实时反应各线生产损失
UPH管控 | UPH达成率计算频率：1H/次.线 | 实时管控产线小时产出，分析损失产能；持续5min无产出，自动邮件Alarm
工时管控 | 根据投入/产出工时，计算损失工时 | 作为异常损失成本转嫁的依据
人力管控 | 人员定线，关联考勤，实时管控各线人力出勤状况/出勤工时 | 作为线体人力评估、人力增补、人力支援的参考
人力用量管控 | 结合排程，计算需求开线工时 | 计算产线生产时间，作为富余工时调配的依据
成本管控 | 监管每日人力用量/损失工时 | 作为成本转嫁/UPH分析的依据

## Slide 4
系统逻辑示意图
前台
用户界面
后台数据源
单台工时
转嫁系统
UPH
考勤系统
标准人力
出勤工时
考勤时间
考勤人力
需开线工时
UPH
排程
损失工时
投入工时
理论工时
理论工时
实际产出
单台工时
工时管控
出勤人力
考勤系统打卡记录
标准人力
标准产能表
支援人力
需支援人力
可支援出人力/时间点
人力管控
UPH
标准产能表
实际产出
FIS
UPH达成率
UPH
实际产出
人力差异UPH
UPH管控
异常工时转嫁
投入工时
支援人力工时转嫁
开线时间
出勤人力
理论工时
下班时间
工时成本转嫁
SMT效率
产出&CT
SA&FA效率
FIS产出
开线率
投入工时
实际开线工时
出勤人力
开线时间
单台工时
满载工时
效率管控
标准用量
标准人力
实际用量
开线数
支援参考
标准人力
排程
开线数
出勤人力
出勤人力
人力用量管控
软件平台
硬件平台

## Slide 5
Team Roster
专案名 | 部门 | 姓名 | 邮箱 | 分机 | 负责事项 | 备注
生产管控系统开发专案 | Leader | 尤三華 | Yu.Sam 尤三華 IES | 69091 | 指导系统开发方向，确认系统功能需求 | Leader
 | FIS | 潘峰 | Pan.Feng 潘峰 ICC | 69076 | 系统开发、BUG修复 | IT
 | OA | 朱炜 | Zhu.Ann 朱煒 IES | 66157 | 考勤系统界面开发 | 
 | IE-1 | 許長偉 | Xu.Chang-wei 許長偉 ICC | 69097 | 系统逻辑规划、问题汇总分析、串联各职能单位、汇总报告 | Function-1
 | IE-2 | 鄔江 | Wu.Jiang 鄔江 ICC | 69066 | 把控专案Schdule、复核专案逻辑 | 
 | SMT | 雷海祥 | Lei.Seam 雷海祥 ICC | 69061 | 配合专案进度，反馈逻辑漏失及其他协助 | Function-2
 | SA | 羅小明 | Luo.Xiao-ming 羅小明 ICC | 69196 | 配合专案进度，反馈逻辑漏失及其他协助 | 
 | FA-1 | 勾明 | Gou.Arvin 勾明 ICC | 69847 | 配合专案进度，反馈逻辑漏失及其他协助 | Function-3
 | FA-2 | 郭立水 | Guo.Li-shui 郭立水 ICC | 61708 | 配合专案进度，反馈逻辑漏失及其他协助 | 
专案以尤协理为Leader；IE负责逻辑规划，并协调各方资源协同开发

## Slide 6
Schedule
红框部分为当前阶段
接下来IE将梳理逻辑，编写逻辑规划书/系统操作说明，同时人员定线/考勤汇总/产出汇总系统将持续开发

## Slide 7
项目 | 周期 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 进度说明
前期规划准备 | 28 days | 2015/9/28 | 2015/11/4 | - | -
确定系统功能 | 1 day | 2015/9/28 | 2015/9/28 | Closed | 完成
确定系统模块 | 1 day | 2015/9/29 | 2015/9/29 | Closed | 完成
各模块逻辑规划 | 2 days | 2015/9/30 | 2015/10/1 | Closed | 完成
逻辑计算公式 | 2 days | 2015/10/2 | 2015/10/5 | Closed | 完成
整合各模块逻辑图 | 1 day | 2015/10/2 | 2015/10/2 | Closed | 完成
问题点统计分析 | 3 days | 2015/10/5 | 2015/10/7 | Closed | 完成
确认支援单位 | 1 day | 2015/10/8 | 2015/10/8 | Closed | 完成
会议讨论问题点 | 2 days | 2015/10/9 | 2015/10/12 | Closed | 完成
确定问题点解决方案 | 14 days | 2015/10/13 | 2015/10/30 | Closed | 完成
确定系统导出的报表格式／内容 | 1 day | 2015/11/2 | 2015/11/2 | Ongoing | 完成
逻辑规划总结会议 | 1 day | 2015/11/2 | 2015/11/2 | Ongoing | 异常问题已有对策，总结资料准备中
系统逻辑规划书 | 2 days | 2015/11/3 | 2015/11/4 | Ongoing | 逐步编写中
软件平台搭建 | 56 days | 2015/11/3 | 2016/1/19 | - | -
人员定线系统开发 | 14 days | 2015/11/3 | 2015/11/20 | Ongoing | 初版已完成，账号管理模块开发中
考勤工时汇总系统开发 | 20 days | 2015/11/3 | 2015/11/30 | Ongoing | 逻辑已明确，待启动
产出工时汇总系统开发 | 7 days | 2015/11/3 | 2015/11/11 | Ongoing | FIS产出抓取站点&逻辑已确定，正在整理FIS线别信息
效率系统开发 | 20 days | 2015/11/12 | 2015/12/9 | Plan | 暂未开始
系统内测 | 3 days | 2015/12/10 | 2015/12/14 | Plan | 暂未开始
内测ＢＵＧ统计分析 | 3 days | 2015/12/15 | 2015/12/17 | Plan | 暂未开始
内测ＢＵＧ修复 | 5 days | 2015/12/18 | 2015/12/24 | Plan | 暂未开始
系统公测 | 3 days | 2015/12/25 | 2015/12/29 | Plan | 暂未开始
公测ＢＵＧ统计分析 | 3 days | 2015/12/30 | 2016/1/1 | Plan | 暂未开始
公测ＢＵＧ修复 | 5 days | 2016/1/4 | 2016/1/8 | Plan | 暂未开始
上线Ｐ－ｒｕｎ | 7 days | 2016/1/11 | 2016/1/19 | Plan | 暂未开始
正式上线结案 | 56 days | 2015/11/12 | 2016/1/28 | - | -
系统操作ＳＯＰ编制 | 10 days | 2015/11/12 | 2015/11/25 | Plan | 暂未开始
系统操作培训 | 2 days | 2015/12/10 | 2015/12/11 | Plan | 暂未开始
正式上线 | 2 days | 2016/1/20 | 2016/1/21 | Plan | 暂未开始
专案总结 | 5 days | 2016/1/22 | 2016/1/28 | Plan | 暂未开始
当前进度
红框部分，为当前进度
OA已确认，无需新增服务器，重庆分配虚拟服务器供OA使用
OA开发部分，将产生SQL软件版权费用，预估28,549 rmb

## Slide 8
问题点
类别 | 数量 | 备注
Closed | 20 | 已与各方确认可行
Ongoing | 14 | 已与OA&FIS确认可行，待与MP确认
Open | 2 | 待商讨问题，不影响系统开发及后续运行
Total | 36 | -

## Slide 9: THANK YOU!
Questions and Answers
9